工 业 品 买 卖 合 同

合同编号：12420022-ME-001-0

项目名称：本浦4#镀锌线提质增效改造EPC总承包工程

出卖人：XX                                     签订地点：辽宁省鞍山市

买受人：鞍钢集团工程技术有限公司                签订时间：2026-XX-XX

- 标的、数量、价款及交（提）货时间        合同第1页，共2页

| 标的名称 | 质量标准 生产厂家 商标牌号 | 计量 | 数量 | 单价 （元/计量单位） | 总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂油机 | 具体详见技术协议 | 套 | 1 | XX | XX | 具体详见技术协议 |
| 合计 |  |  |  |  | XX |  |
| 合计人民币金额（不含税大写）：XX |  |  |  |  | 不含税出厂价 （税率13%） |  |

- 第二条 质量标准：出卖人应按国家的现行标准和规范进行合同设备的制造、选材、检验和到场指导安装试验。本合同设备性能、参数、供货范围等具体标准均以双方签署的技术协议为准。

- 第三条 出卖人对质量负责的条件及期限： 3.1 出卖人保证所交付的技术资料是完整的、清楚的、及时的和正确的，并且保证合同设备能够满足技术协议中所规定的合同设备安装、试运行、试生产、性能考核、操作和维修等全部要求，出卖人保证在交付前标的设备是全新的、未使用过的。3.2 在合同设备安装、调试期间，出卖人保证及时派遣合格的技术人员对合同设备安装、试运行、试生产、性能考核、验收、操作和维修提供必要、正确和充分的技术服务及安装指导。3.3 在合同设备安装、调试期间，如果发现出卖人提供的设备有缺陷导致设备故障，或由于出卖人技术人员指导错误以及出卖人提供的技术资料、图纸和说明书的错误等归属于出卖人的过错造成设备材料的损坏，出卖人应立即无偿修理或更换损坏设备，同时出卖人应当赔偿买受人因此遭受的全部损失。3.4 在质量保证期内，如因出卖人原因造成设备出现故障，出卖人应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。同时出卖人应当赔偿买受人因此遭受的全部损失。

第四条 包装标准、包装物的供应与回收：4.1 出卖人交付的所有货物应满足符合长途运输、多次搬运、装卸要求的坚固包装。并根据货物的特点和需要，加上防止损坏的必要保护措施，以便保证货物安全无损地运抵安装施工现场。4.2 出卖人对包装箱内的散装件、裸装件、捆扎件等均应附加标签，注明合同号、主机名称、本部件名称以及该部件在装配图中的位号和零件号。4.3 货物的装箱清单、随机图纸、设备合格证书、安装调试易损件、专用工具等应单独装箱，并在箱体上注明标记。4.4 买受人无需将包装物退还给出卖人。买受人有权自行处置包装物且无须另行向出卖人支付包装物的费用。

第五条 交（提）货方式及地点：出卖人应于2027年8月30日前将合同范围内的全部设备交付施工现场，按买受人需求发货。并提供设备安装、调试期间必要的技术指导及人员培训等相关服务。送货地址：本浦4#镀锌线提质增效改造EPC总承包工程项目现场。合同设备在运抵、交付且买受人签收之前，包括运输在内的所有风险、责任及费用均由出卖人承担。

第六条 运输方式及到达站（港）和费用负担：6.1 运输方式：汽车运输，全部运输费用含在设备总价中。6.2 如因出卖人原因，合同设备需要补充或更换，出卖人有责任将所需设备发运至安装施工现场，并承担一切风险和费用。6.3 在合同设备运输过程中，合同设备丢失或损坏，出卖人有责任尽快重新供应全新的合同设备，因此发生的一切费用由出卖人承担。6.4 出卖人应在设备到货时一并提供到货接收单，注明发货件数及对应设备（含配套件）明细，便于接收方清点，接货清点合格后，接收方接收负责人签字并注明接收日期。

- 第七条 检验标准、方法、地点及期限：7.1买受人有权要求检验和测试货物(详见技术协议)，以确认货物能符合合同的要求，在检验和测试过程中，出卖人应提供材料和必要的协助，并承担技术协议约定的由出卖人负责承担的相关检验检测费用。买受人应能得到必要的检测设施和手段，并且不承担额外的费用。当对设备检验和测试的内容和地点没有约定时，为便于执行，双方可事先商定具体事宜，并以书面形式进行确认。7.2 出卖人应对合同设备进行检验和测试并出具出厂质量合格证和交货前检验记录，出卖人应将质量合格证和交货前检验记录与设备一并同时提交给买受人。这些文件将被视为合同设备质量保证资料，但不因此免除出卖人对标的设备应承担的质量保证责任。7.3 标准设备按国标进行检验。非标设备依据设计图纸、技术协议及出卖人出具的检验大纲进行检验。检验结果应当由双方书面确认，任何一方对检验结果提出质疑的，应当由双方共同委托的第三方检测机构进行二次检验，聘请该第三方的费用由责任方承担。7.4 合同设备出厂前，出卖人应在进行检验和测试前10日书面通知买受人该检验和测试的设备等相关内容，以便买受人安排人员参加。7.5 合同设备出厂前的验收不作为本合同设备的最终验收，也不因此免除出卖人对本合同设备应承担的责任。7.6其余未规定事项按技术协议规定执行。

第八条 结算方式、时间及地点：8.1本合同人民币含税金额（以下称为“合同价款”）为：￥XX元，大写：XX，税率13%。除非本合同另有约定，在没有双方协商一致书面变更的情况下，该合同价款应当是固定不变的。8.2付款方式：本合同项下买受人向出卖人的支付采用≤半年期银行承兑汇票。8.3 付款 8.3.1 预付款为合同价款的30%，合同签订的次月支付承兑汇票。8.3.2合同范围内的设备具备发货条件，支付合同价款的60%。8.3.3 合同范围内的设备到货并验收合格，支付合同价款的5%，货到后开具全额发票。8.3.4 工程热负荷试车成功及竣工验收合格后（热负荷试车后3个月内完成），支付合同价款5%。8.3.5竣工验收款支付后，出卖人开具5%的质保保函，质保期为一年，在一年内，各项保证值指标达到技术协议要求，质保期满无质量异议，保函返还。8.3.6质保金为合同价款的10%，质量保证期为一年，保证期从本工程竣工验收，办理完竣工手续之日起开始计算，在一年内，各项保证值指标达到技术协议要求，质保期满无质量异议，买受人向出卖人无息支付全额的质保金。 8.4 买受人扣款的权利：当出卖人应向买受人支付合同项下的违约金或赔偿金时，买受人有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除。买受人无论何时支付货款，均不考虑利息的支付。

第九条 违约责任：9.1 由于出卖人责任，合同设备未能按照合同规定的交货日期交货，每延期一日违约金为延迟交货部分货款总额的0.2%，最高为延迟交货部分货款总额的6%。并赔偿因此给买受人造成的一切损失。9.2 未经买受人书面同意，合同项下设备不得整体外委加工或者将所有设备全部肢解后分包给多个外委加工商，否则出卖人需承担违约责任，违约金为合同价款的5%，买受人同时保留追索一切相关损失的权利。9.3 出卖人提供的设备品种、规格、质量不符合合同或技术协议约定，出卖人应按买受人要求消除合同设备缺陷，费用由出卖人承担。若缺陷无法消除或者缺陷消除后再次性能考核仍然未能达到合同约定及合同项下设备技术协议的技术指标，出卖人应向买受人支付相当于合同价款5%的违约金，买受人有权自行进行修理或消除缺陷，由此产生的一切费用均由出卖人承担，如违约金不足以弥补给买受人造成的损失的，出卖人应进一步赔偿。9.4 如因出卖人原因迟交本合同项下设备技术协议规定的每项技术资料一周，每延期一周违约金为合同价款的0.2%，出卖人向买受人支付违约金，并不免除出卖人继续交付技术资料的义务。9.5 出卖人给买受人造成的损失包括但不限于买受人的直接损失及间接损失、可期待利益、向第三方先行赔付的金额、第三人代替履行所产生的额外支出及向出卖人主张前述损失发生的合理费用如诉讼费、保全费、保全保险费、公告费、鉴定费、评估费、律师费等。

第十条 合同的解除：有下述情形之一，买受人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除，且出卖人应向买受人支付相当于合同价款5%的违约金，如违约金不足以弥补给买受人造成的损失的，出卖人应进一步赔偿：1、出卖人迟延交付合同设备超过15天；2、合同设备由于出卖人原因两次考核均未能达到技术性能考核指标；3、出卖人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令买受人满意的履约保证金；4、其他由于出卖人违约，可能导致合同目的无法实现或者买受人损失扩大的情形。

第十一条 合同争议的解决方式：11.1 执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议将由合同双方通过友好协商解决。如果不能协商一致，应在买受人所在地有管辖权的人民法院进行诉讼。11.2 在诉讼期间，除正在诉讼的问题外，双方应继续履行合同其它条款规定的各自义务。

第十二条 合同的生效：本合同自双方的法定代表人或授权委托人签字并盖章后生效。

第十三条 廉洁条款：在合同签订前后或履行过程中，如出卖人存在贿赂收买买受人相关人员，采取不正当竞争手段或实施商业欺诈行为以及其他违法行为以谋取不正当利益的，买受人有权单方立即解除合同，取消出卖人的合作方资格并终止与其的任何业务往来，并按以下约定执行。

13.1 双方的权利和义务

13.1.1 双方应遵守国家法律法规和关于廉洁自律的规定，遵守相关行业管理规定。

13.1.2 双方应对业务人员进行廉洁诚信教育，使其具备良好的职业操守和从业行为。

13.1.3 发现一方有违反本协议条款行为，另一方有及时向指定监督部门举报并要求告知处理结果的权利和义务。

13.2 买受人的责任

13.2.1 不得索要或接受出卖人以及出卖人人员以任何形式馈赠“礼品、礼金、电子红包、金融产品、有价证券及支付凭证以及其他贵重物品”等。

13.2.2 不得以任何理由要求出卖人提供可能影响业务公正的帮助；不得要求或接受出卖人邀请，到营业性娱乐场所、体育场馆参加由对方付费的活动；不得参加可能妨碍公正履职的宴请；买受人人员未经所在单位授权或批准不得参加出卖人组织的各种联谊活动。

13.2.3 不得要求出卖人为买受人人员的配偶、子女及其他特定关系人安排工作，以及为买受人工作人员的配偶、子女及其他特定关系人支付应由其个人支付的各种费用。

13.2.4 出卖人人员主动为买受人工作人员安排或提供第13.2条13.2.1至13.2.3款所指内容的，买受人人员应提醒对方纠正，对因特殊原因无法拒绝的，应及时向出卖人相关管理监督

部门举报，并向买受人管理监督部门报告收受礼金、物品及其他相关情况，并按有关规定处理。

13.3 出卖人的责任

13.3.1 不得以任何形式向买受人工作人员及其配偶、子女及其他特定关系人馈赠“礼品、礼金、电子红包、金融产品、有价证券及支付凭证以及其他贵重物品”等。

13.3.2 不得为买受人工作人员及其配偶、子女及其他特定关系人提供可能影响业务公正的帮助；不得邀请买受人人员到营业性娱乐场所、体育场馆参加活动；不得向买受人工作人员及其配偶、子女及其他特定关系人提供可能妨碍公正履职的宴请；未经买受人单位同意不得向买受人工作人员及其配偶、子女及其他特定关系人提供相关联谊活动。

13.3.3 不得以任何名义为买受人人员的配偶、子女及其他特定关系人安排工作，以及为买受人工作人员的配偶、子女及其他特定关系人支付应由其个人支付的各种费用。

13.3.4 不得存在以下行为：

（1）出卖人在招投标过程中存在串标、围标等；

（2）出卖人通过违规违纪违法行为获取不正当利益，损害买受人利益的情形；

（3）出卖人发现买受人工作人员存在违规违纪违法行为后，知情不报，故意包庇买受人工作人员的情形；

（4）出卖人其他可能影响买受人工作人员公正开展业务的情形。

13.4 违约责任

13.4.1 买受人人员发生吃拿卡要、索贿受贿等违规违纪行为的，经管理监督部门认定事实，按有关规定给予党政纪处分或者组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

13.4.2 如出卖人在业务交往过程中违反13.3出卖人的责任所列事项，买受人有权立即终止双方之前签订的所有合同、协议，并取消出卖人今后的入围资格。因此给买受人造成经济损失的，出卖人需承担全部赔偿责任。

13.4.3 出卖人违反廉洁条款约定的，出卖人应向买受人支付违约金，具体金额如下：

（1）合同金额为10万以内的，缴纳合同金额30%的违约金；

（2）合同金额为10万-100万的，缴纳合同金额20%的违约金；

（3）合同金额为100万-1000万的，缴纳合同金额10%的违约金；

（4）合同金额为1000万以上的，缴纳合同金额6%的违约金。

有以下情形之一的，买受人可视情况从轻、减轻或免予追究出卖人违约责任：

（1）主动向买受人相关机构交代违规违纪违法问题的；

（2）积极配合买受人相关机构查办案件的；

（3）主动检举买受人同案人或者买受人相关机构、相关人员违规违纪违法的问题，经查证属实的；

（4）其他从轻、减轻或免予追究违约责任的情形。

13.4.4 双方采购业务关系的变更或解除，不影响当事人按本协议规定要求追究责任及赔偿损失的权利。

13.5 管理和监督

买受人由鞍钢集团工程技术有限公司纪委作为执行本约定的管理监督部门，负责监督本约定的执行。

举报电话：0412-8068243，通讯地址：辽宁省鞍山市立山区光谱路17号。

第十四条 其它约定事项

14.1 对本合同条款的任何补充、修改或变更应以书面形式做出，并由双方法定代表人或授权委托人签字。13.2 本合同的技术附件为合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等效力。14.3 没有另一方当事人的书面同意，任何一方当事人不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。13.4 本合同一式6份，其中正本2份，副本4份，每份协议具有同等的法律效力。14.5 双方电子邮箱为：出卖人电子邮箱：XX；买受人电子邮箱：ASECG345@163.com。发送到双方电子邮箱的电子邮件视为书面送达。任何一方变更联系方式的，应当立即书面通知另一方。未及时履行告知义务的一方应当承担由此导致的一切损失。

| 出 卖 人 | 买 受 人 | 鉴（公）证意见： 经办人： 鉴（公）证机关（章） 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 出卖人（章）： | 买受人（章）：鞍钢集团工程技术有限公司 |  |
| 住所： | 住所：辽宁省鞍山市立山区光谱路17号 |  |
| 法定代表人： | 法定代表人：马洪峰 |  |
| 委托代理人： | 委托代理人： |  |
| 电话： | 电话：0412-8068248 |  |
| 开户银行: | 开户银行：工商银行鞍钢支行 |  |
| 账号： | 账号：0704024009221002302 |  |
| 税号： | 税号：91210300791591328J |  |
| 银行联行号： | 银行联行号：102223002409 |  |