本钢浦项3号镀锌机组生产高等级汽车板升级改造项目

EPC总承包工程公开招标采购方案

一、项目基本情况介绍

1.工程名称：本钢浦项3号镀锌机组生产高等级汽车板升级改造项目EPC总承包工程
工程编号：26NG002
放行文号：本板规划发〔2026〕13 号
2.资金来源：自筹
依法必须进行招标项目：是
3.招标范围：本工程采用EPC模式，是由总包方负责设计、采购、供货、施工、建设、安装、调试、措施等内容的交钥匙工程。该工程主要施工内容是对本钢浦项3号镀锌线的关键设备进行升级改造，具体范围、内容和时间要求，详见技术协议。
材料及设备供应方式：材料：乙方包工包料，设备：乙供。
产权单位：本钢浦项冷轧薄板有限责任公司
工程地点：板材厂区
4.工期：本项目计划开工时间为2026年10月20日，计划竣工时间为2027年11月10日，总工期387天。项目采用分阶段施工模式，整体绝对工期合计37天：第一阶段：计划开工时间2026年10月20日，绝对工期15天；第二阶段：计划开工时间2027年10月20日，绝对工期22天。具体开工、竣工时间以合同签订时间为准。

投标方在投标函中按上述总工期387天填报，且投标文件完全响应各阶段绝对工期要求。

二、采购方式    
1.采购方式：公开招标

2.失败转其他采购方式：

采用全国公开招标。如第二次公开招标仅有两家单位参标，直接转为单轮谈判采购。

单轮谈判采购规则：对投标人截止到投标截止时间的报价进行确认，不进行二次报价/提交综合评审项内容。
三、招标要求

1.资质审查要求

资格审核方式：资格后审

供应商准入方式：资料评审

2.报价要求

不含税（其他费税率6%，建安工程税率9%、设备费税率13%)，固定总价报价方式。
3.商务要求

（一）投标人资质及业绩要求

1.资质要求：

（1）营业执照（或副本）原件的扫描件或照片；

（2）税务登记证（或副本）原件的扫描件或照片（三证合一的除外）；
（3）组织机构代码证（或副本）原件的扫描件或照片（三证合一的除外）；

（4）项目管理人员资质要求：拟派本项目的项目经理具有注册建造师贰级及以上资格，具有安全考核合格B证及近3个月的社保连续缴纳证明材料；投标人拟派本项目的专职安全管理员具有安全管理人员C证及近3个月的社保证明材料。

（5）资质要求：要求满足工程设计冶金行业甲级及以上资质；材料必须提供原件的扫描件或照片。

2.业绩要求：

2021年1月1日至投标截止之日（以合同签订日期为准），投标人具有新建或改造镀锌线EPC业绩至少1项(含在建工程），且合同金额含税总价大于等于壹仟万元及以上。独自承揽或以联合体形式承揽的上述业绩均可。

（业绩资料包括：相关合同及对应1张发票，或相关合同及对应的竣工验收合格相关资料扫描件或照片；如合同内容无法核准业绩的，需提供业绩合同对应的施工内容或缺陷内容文件。依法必招项目按国家法律标准执行。）

（二）商务要求

1.投标人工商注册年限要求：以投标截止之日为限，须工商注册成立一年以上。
2.本项目不接受联合体投标。

3.禁止鞍钢集团公司及本项目采购组织的限期整改、灰名单、黑名单企业参与本次投标。

4.单位负责人为同一人、存在控股关系、管理关系的不同投标人参与投标，取消全部涉及投标人投标资格。

5.投标方未按要求提供相关注册资金、资质、业绩等证明，或提供的相关注册资金、资质、业绩等证明不清晰无法证明有效性的，投标文件无效。

6.投标方必须确保提供的所有证明（包括但不限于注册资金、资质、业绩等）合法、真实、有效，否则承担由此产生的法律责任。

7.被国家应急管理部列为安全生产严重失信主体的投标人投标无效。通过互联网进入国家应急管理部官方网站(www.mem.gov.cn)网站，按①服务②查询服务③信用查询④安全生产严重失信主体名单查询⑤输入被查询的市场主体名称或统一社会信用代码，进行确认。

8.定标前评审特种作业人员资格材料：拟中标单位在定标前向项目采购委托人提供从事特种作业和特种设备作业人员的资质证明资料，项目采购委托人审核合格后，在定标意见中明确审核结果并进入定标审批流程。

9.工期考核：项目执行过程中，对经招标人审批的网络计划中关键节点实行动态考核。因投标人原因致使工程关键节点拖期，招标人将对投标人收取违约金，每拖期一天收取合同总额1%的违约金，累计最高不超过合同总额的20%。各节点不重复计算。
10.材料采购规定：由投标人采购的材料需经招标人确认，但不能免除投标人的责任。投标人如违反上述约定，由此出现的后果均属于投标人违约，并由其承担全责，投标人对采购材料质量负责。
（三）工期

本项目计划开工时间为2026年10月20日，计划竣工时间为2027年11月10日，总工期387天。项目采用分阶段施工模式，整体绝对工期合计37天：第一阶段：计划开工时间2026年10月20日，绝对工期15天；第二阶段：计划开工时间2027年10月20日，绝对工期22天。具体开工、竣工时间以合同签订时间为准。

投标方在投标函中按上述总工期387天填报，且投标文件完全响应各阶段绝对工期要求。

（四）付款条件
1、本工程无预付款。

2、工程款支付：工程建设期全额垫资，待工程建成并办理完合同竣工手续后（含建安合同竣工验收及服务合同最终验收），开始支付工程款，一年内付清。每次支付工程款时预留结算款3％作为质保金。

3、设备费支付：工程建设期全额垫资，待工程建成并办理完全部设备合同结算手续后，开始支付设备费，一年内付清。每次支付设备费时预留结算款3％作为质保金。

4、质保金返还：本工程缺陷责任期为从工程竣工验收合格之日起后12个月。质保金待工程缺陷责任期满且无质量异议后一次性无息返还。

5、付款形式：按承兑汇票方式结算。

（五）财务要求

投标人注册资金不低于壹仟伍佰万元。
（六）偏离要求

付款条件是否允许偏离：否

工期是否允许偏离：否
商务技术条款是否允许偏离：否

其他项是否允许偏离：否

（七）其他要求
技术要求

（1）技术要求：详见技术协议

（2）承包人建议书和承包人实施计划的编制要求

 承包人建议书：按《标准设计施工总承包招标文件》模板编制

 承包人实施计划：按《标准设计施工总承包招标文件》模板编制
①编制依据

法律法规：国家及地方有关工程建设的法律、法规、规章和标准

合同文件：工程承包合同、招标文件

现场条件：施工现场踏勘资料、周边环境调查

②编制原则

科学性原则：采用先进的施工技术和管理方法

经济性原则：合理控制成本，提高经济效益

可行性原则：方案切实可行，符合现场实际条件

安全性原则：确保施工安全，预防事故发生

环保性原则：减少环境污染，推行绿色施工

③内容要求

基本内容框架：

工程概况：项目基本情况、特点分析

施工部署：总体安排、施工顺序

施工进度计划：总进度计划、节点控制计划

施工准备：技术准备、物资准备、现场准备

资源配置计划：劳动力、材料、机械设备计划

施工现场平面布置：各阶段平面布置图（随图纸）

各项管理措施：质量、安全、成本、环保等措施

四、价格控制方式及使用原则
1.价格控制方式：最高投标限价
2.最高投标限价：4524万元（不含税），总价超过最高投标限价的投标报价无效。
五、评审标准和方法
1.评标方法：经评审的最低投标价法。

2.相同报价评审原则：按注册资金高低进行排序，如注册资金相同按投标时间先后进行排序。

六、中标/成交原则

1.中标/成交原则：投标总价最低者推荐中标 

2.拟中标供应商数量：1家

3.中标单位签订合同前必须提供“保障农民工工资承诺函”及“付款方式承诺书”，两个函件均为合同有效组成部分。
七、其它

1.投标人为失信被执行人的，投标无效。

2.项目联系人及方式

联系人：赵磊
联系方式：18041403549
附：《本钢浦项3号镀锌机组生产高等级汽车板升级改造项目可行性研究报告》、《技术协议》、《建筑安装工程造价明细表（EPC总包）》《设备费清单》、《合同范本》、“保障农民工工资承诺函”、“付款方式承诺书”、国务院令第 724 号《保障农民工工资支付条例》、《辽宁省工程建设领域农民工工资保证金实施办法》（辽人社【2022】5号）、《本溪市工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法实施细则》（本人社【2021】72号）、本溪市政府颁发的《本溪市进一步加强治理农民工欠薪工作的实施意见》（本政规【2025】1号）。                   

本钢浦项冷轧薄板有限责任公司
                    2026年6月30日
