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鞍钢广州汽车钢有限公司二期镀锌线项目

重卷机组圆盘剪和涂油机安装

施工合同

                   合同编号：11590003-J00XX

发包方：鞍钢集团工程技术有限公司

承包方：XX

2026年07月XX日

第Ⅰ部分 合 同 协议书
发包方（全称）：鞍钢集团工程技术有限公司

承包方（全称）：XX

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》，国务院《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》及其他相关法律、法规和规章，双方本着平等互利、友好合作和诚实信用的原则，经充分协商签订本协议。

    发包方与承包方于XX年XX月XX日签订了鞍钢广州汽车钢有限公司二期镀锌线项目重卷机组圆盘剪和涂油机安装施工合同。

一、工程概况 

工程名称：鞍钢广州汽车钢有限公司二期镀锌线项目
工程地点：辽宁鞍山
项目编号：11590003
设计单位：鞍钢集团工程技术有限公司

二、工程内容及范围

本合同以鞍钢集团工程技术有限公司设计的最终版施工蓝图及竣工图产生的实际工程量为依据进行决算，本合同总价是以下列相关设计资料包含的施工内容为依据，如施工期间工程量有补充、变更等，以发包方提供的施工图（含修改图）、零星工程签证单等为依据对本合同进行价格调整，无发包方签字和盖章的设计资料不作为施工及结算依据。

1、施工范围

工程所包含的全部施工内容如下：
	序号
	图名
	图号

	1
	重卷机组圆盘剪碎边剪电缆表施工图
	11590003DRRD01DR066-A

	2
	重卷机组涂油机电气安装图
	11590003TDRD01DR045-A

	3
	重卷机组圆盘剪及碎边剪电气安装图
	11590003TDRD01DR046-A

	4
	重卷机组涂油机安装图
	11590003TDRD01ME211-B

	5
	重卷机组圆盘剪及碎边剪安装图
	11590003TDRD01ME212-A

	6
	措施工程缺陷表-广州二期重卷圆盘剪涂油机安装
	


2、报价范围

（1）全部的定额直接费、其他直接费、现场管理费、临时设施费、企业管理费、财务费用、环境保护措施费、场地扬尘处理费、安全文明施工措施费、夜间施工费、冬雨季施工费、赶工措施费、材料/构件/设备的二次倒运费、国家规范或施工验收规范及其他政策性文件规定必须做的材料/构件/设备的试验检验费、大型施工机械及施工机具的进出场费/安拆费/使用台班费、脚手架安拆费、垂直运输费（合同中有特殊约定的除外）、已完工程及设备/设施保护费、工程保险保修费、预算包干费、劳动保险费、利润、各种税费、技术服务费、调试（或配合调试）费、施工配合费、按规定计算的施工规费、定额管理费等其它一切与本合同有关的费用。

（2）液压系统注油及冲洗。包含提供冲洗用液压油、液压泵、冲洗滤芯、冲洗电缆、液压管道及配套法兰、弯头、阀门等必要的施工材料并负责安装；油样化验、液压阀台及蓄能器拆除及安装等相关施工措施费。（液压系统施工合同涉及，采购经理与项目经理确认后，可保留施工涉及部分）

（3）计量设备、计量仪表、安全阀的标定、特种设备（锅炉、压力容器、压力管道、起重机械等）安装时向政府技术监督部门的申报、注册、检验、负荷试验、办理使用许可证等发生的费用。

（4）包含施工材料、人力、能源等与工程施工有关的费用。

（5）包含工程建设的全过程中人工、材料、机械台班的市场价格可能发生的变化。
（6）包含承包方负责提供的设备、主材及由承包方负责安装的，由发包方提供的设备及主材到达现场后的吊卸、仓储、转运、出库、开箱清点、验收、清洗、保管等费用。
（7）包含工程地质条件变化、设计图纸滞后及设备到货滞后的有限影响、外部条件变化等各种不可预见因素的变化。
（8）因场地道路不佳，有障碍物、沟、坑等所引起的设备、材料、机具等增加的搬运、装拆工作，以及其他必要的施工措施所发生的费用。除双方在合同价款中另有约定之外，不再计取任何施工措施费。
（9）由于工程不同导致的价差、人工、材料、机械消耗量等可能发生变化的内容。
（10）可能发生的国家或地区政策性调整引起的特殊收费。
（11）工期、业主特殊要求、设计、安全及各种原因造成损失等其他方面的所有风险和责任。
（12）施工现场临时水、电等能源介质由业主指定收费标准及接入点，承包方负责自费及自备材料从指定地点处接取至施工场地，并装表计量，能源介质由业主统一管理，承包方必须遵从管理。
（13）本合同其他条款中约定的应包含的内容。

三、合同工期 

1、计划开工日期：2026年XX月XX日，具体时间以开工报告下达之日为准。

2、竣工日期：2027年03月30日前
四、质量标准

1.符合国家和行业现行的规范、标准以及设计中明确的相关规范及标准要求。

（1）工程质量标准：工程施工质量标准需符合业主对工程质量管理的相关要求。合格率100％，优良率≥90％，主体工程全部达到优良，保证施工成果安全可靠。所选用的工程材料、构件必须满足国家质量检验标准和设计规范要求。建构筑物寿命达到同类冶金工程质量标准。建筑、安装等都应满足和符合现行国家及行业相关规范、规程和标准的要求。

（2）设计质量标准：达到设计要求。

2.承包方应按照《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358-2017），GB.T19000-ISO9000《质量管理和质量保证》系列标准，建立完善的质量保证体系，依法承担对整个工程的质量控制职责。

3.承包方须严格按照设计图纸等设计资料、规范和设计要求施工，随时接受发包方代表及发包方质量工程师的检查，并为检查检验提供便利条件。对发包方代表及发包方质量工程师提出有缺陷的施工部分，承包方必须按要求进行返工、整改（否则发包方将不予验收，并视情节轻重给予罚款），所有缺陷整改费用由承包方承担。由于发包方不正确纠正引起的经济支出，由发包方承担。

五、合同价款

本工程合同价款为人民币含税价，税率9%：

大写：XX。小写：XX元。

(不含税价格为：大写：XX。小写：XX元)。

本合同总价及分项价款包括完成本合同施工承包范围内全部工程内容的价款。
本合同价格方式为固定总价（仅限合同施工承包范围内对应设计资料包含的相关施工内容）。

固定总价未包含的工程内容，如需实施，依据经发包方确认的施工图（含修改图）、零星工程签证单等，按以下计价原则调整合同价款：

1）合同工程量清单中有可适用的子项，采用该子项的单价；

2）合同工程量清单中无可适用的子项，但有类似子项的，可在合理范围内参照类似子项的单价；

3）合同工程量清单中无可适用也无类似子项时，发包方依据相关工程计价定额标准定价，如相关工程计价定额标准中也无参考时，发、承包双方认质认价。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及适用顺序如下：

（1） 合同双方签订的变更和补充协议书；

（2） 合同协议书；

（3） 合同专用条款；

（4） 合同附件；

（5） 合同通用条款；

（6） 审定的施工图纸；

（7） 中标通知书；

（8） 投标文件及其附件(包括承包方在评标期间和合同谈判过程中递交和确认，并经发包方同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

（9） 在本合同专用条款中规定的构成本合同组成部分的其他文件；

（10） 招标文件及附件(含招标文件补遗书等)；

（11） 国家、地方及行业现行标准、规范及有关技术文件。

上述文件互为补充，若有不明或不一致之处，以上列(1)～(11)项的顺序在先者为准；同一类型的文件对同一问题前后表述不一致时，以后形成的文件为准。

七、设计资料
提供期限：合同生效后7天内，发包方陆续向承包方提供施工图纸等设计资料。

提供套数：6套（包括2套用于竣工资料交付）。

八、本协议书中有关词语含义与本合同第II部分《通用条件》中分别赋予的定义相同。

九、承包方向发包方承诺按照合同约定进行施工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、发包方向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十一、附则

1. 承包方对其雇工工资的支付按国家、地方政府的相关规定及业主和发包方的相关要求执行。具体内容详见合同双方签订的《农民工工资代付协议》。

2. 本工程具有工期要求紧，施工现场多家单位交叉作业的特点，承包方在合同签订后必须保证连续施工，满足发包方的要求。发包方对工程的整体建设进行统一指挥和协调，承包方须予以服从和接受。

3. 承包方在进入现场施工期间，必须遵守国家、各级政府、业主及发包方关于安全管理的各项规定并与发包方签订安全协议。

4. 本工程实行施工监理，监理单位由业主确定。
5. 本合同未尽事宜，双方可根据具体情况协商解决。

6. 本合同适用法律为《中华人民共和国民法典》。

7. 本合同经发包方与承包方双方签字盖章后生效；承包方收到发包方按合同约定支付的最后一笔款项后，本合同自动终止。
8. 本合同共计8份，其中正本2份，甲乙双方各执1份；副本6份，发包方3份，承包方3份。均具有同等效力，由合同双方分别保存。

第Ⅱ部分  合同通用条款

参照最新版FIDIC施工合同通用条款。

第Ⅲ部分  合同专用条款

发包方：鞍钢集团工程技术有限公司

承包方：XX 

1. 合同

1.1工程概况

1.1.1工程名称：鞍钢广州汽车钢有限公司二期镀锌线项目
1.1.2项目编号：11590003

1.1.3工程地点：广州
1.1.4工程施工总承包范围和内容：
详见合同第Ⅰ部分：合同协议书 第二项：工程内容及范围的相关约定。
1.2质量保修

承包方按国家法律，行政法规的规定及本合同约定，对本合同工程承担质量保修责任期内的质量保修责任。本合同工程的缺陷责任期执行国务院《建设工程质量管理条例》的相关条款。

1.3 保密事项及知识产权

发包方和承包方应将本合同的所有条款和组成部分均视为保密事项，但因承包方履行合同规定义务而必须公开的事项除外。未经发包方书面许可，承包方不得在任何专业性报纸上、技术论文中或其他场合，发表、准许发表或透露本合同的任何细节，特别是牵涉到发包方的专利及专有技术、商业机密。发包方在未经承包方同意的情况下，也不能向任何第三方透露本合同的任何细节、商业机密。

发包方提供的施工设计图纸等设计文件属于保密事项，未经发包方书面同意，承包方不得将该设计资料修改、复制、提供或泄漏给任何第三方，也不得用于本工程之外的其它任何场合。

发包方提供的所有设计文件及承包方提供的竣工文件均为发包方的知识产权，未经发包方书面同意，承包方不得提供给第三方，同意承包方使用设计文件，并不意味着权利的转移。

本条款不受合同变更、解除、终止的影响，长期有效。

2.发包方义务

2.1 对建设工程的检查
发包方有权在不影响工程施工的前提下，检查承包方进度和项目的质量控制检验方法及结果，以确认建设工程符合本协议规定的进度和质量要求。承包方应派代表陪同检查，提供检查工作的必要条件，若检查工作中涉及专有资料的保密问题，应按保密条款执行。
2.2  不符合质量和安全要求
2.2.1如果建设工程不符合本协议的质量或安全要求，发包方可以就此向承包方提出警告和考核。如果承包方在发包方通知后的合理时间内不能或拒绝修正缺陷，发包方有权制止施工，责成承包方进行整改，直到安全得到保证、缺陷得到修补、质量得到控制才可恢复施工。停工造成的损失概由承包方承担。
2.2.2因项目建设存在缺陷或承包方运营管理不善发生安全、环保、防火、职业健康等事故，给发包方造成经济损失或人员损害的，承包方应承担全部赔偿责任。给第三方造成损害的，由承包方自行承担全部责任。

3.发包方代表

3.1发包方代表的职责与权力

3.1.1发包方代表可根据工程情况指令承包方，要求本工程的某一部分或全部暂停施工。在停工期间，停工工程部分应由承包方加以保护和保管，以保证其不变坏、不丢失、不受损。

3.1.2如果工程交工、竣工试验不合格，发包方代表可要求承包方按照原试验条件，对试验不合格的交工、竣工试验项目重新进行试验。工期不予顺延。

3.1.3发包方代表应定期组织发包方和承包方管理人员会议，协调工程有关事宜。发包方代表或承包方代表均可要求对方人员出席管理人员会议。每次会议的议程应当是审查为开展下步工作而要做的各项准备工作，并解决按本款提出的各种问题。发包方代表应对每次会议的议事内容做好记录，而且应向业主及所有与会各方代表提供会议记录副本。

合同各方对即将采取的行动应付的责任，应载入该会议纪要中；倘若合同各方按合同不能取得一致意见，则应由发包方代表作出决定。

对可能发生对工程造成不良影响或有可能增加合同总价或延误工程施工的具体事件和情况，承包方代表应尽早书面通知发包方代表，并及早就上述事件和情况的预计影响提出估价单或建议书，承包方代表应与发包方代表合作，提出并研究减少上述事件和情况影响的建议及执行发包方代表的指令。

3.1.4发包方管理人员：

发包方代表：季春伟

现场负责人：季春伟

若发包方更换发包方代表时，发包方应书面通知承包方。

4.承包方义务

4.1承包方及时委派指定的项目经理，若承包方需更换项目经理，应至少提前7天书面通知发包方，并征得发包方书面同意后，承包方才能更换项目经理。若承包方未经过或未征得发包方书面同意，擅自更换项目经理。发包方有权要求更换其认为不称职的项目经理或项目部主要成员，承包方在无正当理由时，须接受发包方建议。

承包方项目经理每次离开施工现场，必须经发包方项目经理书面同意，并应委托给胜任的人员负责现场施工工作。

出现擅自更换项目经理或项目经理兼职其它项目经理的违约情形时：承包方承担由此给发包方造成的一切损失。

项目经理如不能胜任现场管理工作，发包方有权撤换，由此造成的损失由承包方承担。

如承包方消极怠工，现场施工进度无法满足项目需求，发包方有权要求承包方更换现场管理人员及施工队伍，承包方需承担由此产生的所有相关费用。

4.2承包方项目经理和技术负责人

承包方项目经理：XX

技术负责人：XX
4.3 本合同范围内涵盖的所有由承包方负责提供的相关施工材料由承包方按合同承包价包干方式采购。承包方供应的材料采购必须严格按设计文件的规定和质量要求进行采购，拟选用的供货厂家事先需经发包方认可；在与上述供货商进行商务谈判后，其对供货厂家和供应产品的综合评审意见应由发包方代表进行最终确认并备案。如果发包方代表在收到承包方书面的综合评审意见后3天内没有书面答复，则认为发包方代表已经对该综合评审意见予以确认。
承包方负责在本工程文明施工，按4S标准管理施工现场。

承包方必须派固定负责人按时参加发包方工程例会。

4.4质量保证

4.4.1质量监督和评定部门。

4.4.2本工程应按国家和行业现行的规范以及初步设计中明确的相关规范及标准执行，并按《建设工程质量管理条例》的规定约束双方行为。

工程质量标准：合格率100％，优良率≥90％，主体工程全部达到优良。

工程竣工后，承包方应及时处理工程试生产中产生的有关质量问题，配合热负荷试车直至工程达产、达标为止。但并不解除承包方配合保证值考核、达产、达标及工程保质期内的责任。

4.5进度计划：

4.5.1承包方在单位工程实施前7天内，提交书面的工程施工组织设计和详细的进度计划。

4.5.2进度考核

本项目执行过程中，对经发包方审批的网络计划中关键节点实行动态考核。因承包方原因致使工程关键节点拖期，发包方将对承包方收取违约金，每拖期一天收取本合同总额0.1%的违约金，累计最高不超过本合同总额的XX%。各节点不重复计算，若总工期完成，发包方可取消向承包方收取的违约金。

因承包方原因造成的工期延误，发包方不再承担任何费用（包括但不限于承包方窝工停工费等在内的相关费用，该部分费用已在合同总价中包含）。
4.6 文明施工

4.6.1 承包方施工期间应做到文明施工，严格遵守承包方和业主主管部门关于施工的有关规定。

4.6.2承包方对施工现场安全生产负总责。承包方应全面根据本合同及相关安全规程，采取所有必要的安全措施和计划并配置专职的安全员，保证工程的人员及财产的安全，进入施工工地的人员应由承包方严格加以控制，未要求施工的区域，未经发包方代表的许可，承包方不得进入。承包方承担整个工程现场保安责任（含承包方的预制加工场地、办公及生活营区）。并负责编制相关的保安制度、责任制度和报告制度，提交给发包方。承包方施工挖土前需经发包方组织地上、地下会签后方可开工，承包方负责处理施工现场周围的地下、地上已有设施和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物及坟墓等的安全保护工作，维护现场周围的正常秩序，并承担相关费用。
4.6.3承包方应对由承包方负责保护和看管的工程（设备、材料等）被盗或毁坏的任何损失完全负责，并应重建，修复或更换受损失工程或产品，同时无权因此而要求额外补偿(已通过验收并交予业主使用的除外)。

4.6.4承包方应随时保持所有工程区域及其出入口的整洁和安全，在施工现场设置垃圾箱、废钢箱，按规定穿戴好劳保用品，现场实施封闭管理，严格遵守发包方和当地主管部门关于施工的有关规定。在工程的任何部分完工后，承包方应立即拆除所有在工程的以后阶段不再使用的所有机具，临时建筑及其它设施，使工程区域处于整洁安全的状态，并接受发包方的检查和考核。清理现场的费用由承包方承担，如没达到上述要求，承包方应承担因违反有关规定所造成的损失和罚款。

4.6.5 其它义务

（1）暂住人口登记手续；施工安全手续；施工用水、用电等手续；定置管理手续；车辆通行证；施工人员生产区出入证；开竣工手续；施工必须的危险品（易燃、易爆、放射品、有毒物）许可证等均由承包方负责，并承担一切费用。

（2）编制施工组织设计，制定工程总进度计划、月进度计划、周进度计划和设备、构件、材料、施工用具的进场计划，以书面形式交发包方2份。

（3）承包方对发包方的要求应以书面形式提出。

4.7 施工用能源介质

承包方负责办理施工用水、用电等手续，施工所用的电、水等能源介质，由承包方在发包方指定的接口处接入，承包方负责接取、装表计量，费用由承包方负责。收费标准执行业主有关规定。

4.8 设备、材料交接

4.8.1 承包方负责本合同范围内所有工程设备、材料等物资（有特殊约定的除外）的采购、运输、接货、卸货、仓储、检验和保管；承包方负责发包方和业主提供的设备、材料施工现场内的卸货等工作，运货车辆到达现场后须在24小时内完成卸货、清点及签收手续，24小时内不进行清点和办理签收手续的视为已接收，超时所造成的压车费用由承包方承担。

4.8.2由于承包方原因造成发包方提供的设备、材料在装卸、现场仓储、保管及安装等过程中出现损坏或丢失，承包方须承担损坏或丢失设备、材料的价款及赶工费等损失，承包方不承担相应损失的，发包方有权直接从合同剩余工程款中扣除该部分款项，合同剩余工程款不足以弥补该部分损失的，承包方应于扣除后3个工作日内补齐。

4.9安全预防措施

4.9.1承包方在开工前，需与发包方签订安全协议。具体安全管理规定按业主、发包方及项目所在地有关安全管理规定执行。

4.9.2发生重大伤亡事故，承包方按有关规定立即通知发包方和监理工程师并上报有关部门，同时按政府有关部门要求处理。发包方为抢救提供必要条件，费用由责任人承担。

4.9.3危险品：如由于工程的实施有必要使用和储存易燃或其它危险材料或机具，承包方应根据相应的法律和规定在合适人员的监督下从事此作业，任何危险材料不能永久进入工程的任何部位。

4.9.4施工安全专业管理
4.9.4.1遵守国家劳动法规，合法用工，必须与劳动者签订劳动合同，依法缴纳有关保险，落实施工人员的劳动保护。承包方人员进场前一周，由承包方将施工人员的劳动合同、工伤保险或综合保险等相关资料报监理单位、业主有关部门审核，备案，人员至少在进场施工前进行24学时的安全教育培训，取得承包方安全培训合格证，方可办理施工人员准入证，施工人员进场后，承包方必须确保对每一位施工人员的安全教育每周不少于2学时、一年不少于100 学时。所有施工人员必须统一着装，挂牌上岗，人员相对固定。
4.9.4.2承包方必须对所有施工人员进行进场作业前的三级教育和培训，规范开展各级安全教育培训并有记录，特殊工种（垂直运输机械作业人员、安装 拆卸工、起重信号工、登高架设作业人员、高、低压电气作业等）特种作业。作业人员百分之百持有效资格证书作业。
4.9.4.3为加强安全管理，现场作业人员实行准入制。进厂施工的作业人员应满足公司对施工人员、资质的有关规定。承包方在其人员进厂前，需办理申请。经业主有关部门审批合格的，根据作业时间办理入厂证；审批不合格的，不得办理入厂证。对经考核合格人员按施工组织计划申报和进厂手续，不得临时突击用工和无证、冒证、使用假证。
4.9.4.4安全员设置要求：承包方自有队伍每一百人至少配备一名专职安全员，不足一百人的按一百人计算；分包队伍每五十人至少配备一名专职安全员，不足五十人的按五十人计算。

4.9.5 发包方与承包方签订的安全及文明施工管理协议。

4.10施工现场扬尘管理

按业主有关规定做好相关工作。

4.11厂容绿化、环保管理及其它要求

按业主有关规定做好相关工作。

5.施工资料

5.1 合同生效后7天内，发包方向承包方提供施工图等设计文件资料一式6套，其中2套用于竣工资料归档用。

5.2 竣工资料（含竣工图及发包方要求的其他竣工验收用文件）编制费用已含在合同总价中。

6 职业健康
如施工过程中发生了传染性疾病，承包方应遵守并执行国家政府部门、卫生主管部门及业主为处理并消除上述传染病而制定的各种规章、条例、指令和要求。

7 工程设备、材料和施工质量

7.1 承包方应保证所提供本合同工程中工程材料的完整性，必须是符合国家和行业有关标准及规范的全新的产品。其技术性能、型号、规格、供货厂商均应满足和按照设计图纸和设计文件进行采购、配套及与之有关的所有工作，满足工程建设的技术要求。

由承包方采购的材料，材料中有鞍钢同类产品的，需优先选择鞍钢同类产品，鞍钢没有同类产品的，需选择大中型钢铁联合企业产品，其他材料需从鞍钢合格供应商范围内采购，但不能免除承包方的责任。

承包方如违反上述约定，由此出现的任何后果均属于承包方违约，并由其承担全责，承包方对采购材料质量负责。承包方应保证所提供本合同工程材料的完整性，必须是符合国家和行业有关标准及规范的全新的产品，出现任何材料缺陷、质量问题，均由承包方负责，材差不予找补。

其中，建筑物或构筑物的外墙、管道保温需采用彩板、镀锌板的作为施工材料的项目，必须使用鞍钢产品（上述材料如鞍钢不产，需提出书面申请，并经工程主管部门同意方可使用其他单位的产品）。

7.2 对设备和材料提供的产品合格证、使用说明及相应的图纸等负责保管，本合同工程竣工后，随竣工资料提供给发包方。专用设备及材料须有法定部门的生产许可证或备案证。

7.3 没有发包方、监理工程师的批准，任何工程均不得覆盖，承包方应保证发包方、监理工程师有充分的机会对将覆盖或隐蔽的工程进行检查和量测。无论何时，当任一部分工程已经或即将为检查做好准备时，承包方应事先书面通知发包方、监理工程师，并约定检查的时间，发包方、监理工程师则应按时参加上述工程的检查和量测，不得无故拖延，除非发包方、监理工程师认为没有必要检查，并就此书面通知承包方。如果上述约定时间后的12小时内，发包方、监理工程师及其代表未能到场对上述工程或基础进行检查和量测，承包方即可自行检查，并如实作出自检报告后，覆盖或隐蔽，发包方、监理工程师事后应予认可。

承包方应按发包方、监理工程师随时发出的指令，剥开工程的任何一部分，或在其内部或贯穿其内部开孔，并负责使该部分恢复原状。如果该部分已经根据上述要求已予覆盖或隐蔽，其施工被认为符合合同规定，则监理工程师在与发包方和承包方适当协商后，应确定剥开或在其内部或贯穿其内部开孔以及恢复原状的费用，此费用由发包方承担。在任何其他情况下，一切费用应由承包方承担。若隐蔽工程验收不合格，承包方承担所有责任，工期不予顺延。

7.4 对特殊设备的安装(包含但不限于起重设备、箱式提升设备、压力容器、压力管道等)应根据国家有关行业的规定进行报审，由政府机构进行的检验，承包方应负责办理为进行上述检验所必需的文件和其他资料，还应提供为有效进行上述检验所需要的协助人员及必要的器具和仪器，并向发包方提供上述设备的使用证或许可证，与之相关的费用由承包方承担。

7.5 施工必须的危险品（易燃、易爆、放射品、有毒物等）许可证等均由承包方负责，并承担一切费用。
7.6 承包方需提交投入本工程的设备清单，提交时间按发包方项目管理部门要求。

8 开工、延误和暂停

8.1 开工前承包方应办理本合同工程正常施工所需要的各种许可证和有关手续, 与之相关的费用由承包方承担，发包方和业主予以协助办理上述手续。
8.2工期要求：

因业主资金或其它原因遭致本工程延误，承包方不得向发包方要求延误期间的任何费用索赔。

8.3承包方应按合同规定时间开工和竣工。如因承包方原因不能按规定时间开工和竣工，按4.5.2款处理。

9  交工、竣工验收及保修

9.1 交工验收

当本合同工程已经实质上完工,并合格地通过了国家有关规定及按本合同规定的交工检验，已按规定编制齐全及符合份数要求的竣工图等验收资料后，承包方可就此事向发包方、监理工程师提出要求交工验收、发给交工证书的书面申请(如果尚有少量因季节影响或其他原因不能施工，但并不影响工程使用的某些附属工程或剩余工作尚未全部完成时，需附有在缺陷责任期内尽快完成这些未完工作的书面保证)。监理工程师在收到该书面申请后，应在14天内审核并报发包方，发包方在收到该书面申请并审核合格后的21天内应组织交工验收。交工验收由业主主持，邀请质监等有关部门和监理工程师参加组成交工验收小组，按国家有关部门颁发的交工验收管理办法进行验收，并写出交工验收报告报上级主管部门。

如果经交工验收认为工程质量合格，发包方和业主应在验收工作完毕后14天内向承包方签发交工证书。证书中写明按合同规定本合同工程的交工日期(即承包方提出申请交工验收的日期)，同时办理本合同工程的移交工作。

如果发给交工证书的工程不能立即移交时，承包方仍应继续负责工程照管和维护，直至完全办理本合同工程的移交工作。

如果交工验收认为工程质量合格，同意验收，但某些工程尚需整修、补修，则应缓发交工证书，限期修好，待整修、补修工作完成并经监理工程师复查认为达到质量要求后，再发给交工证书，证书上写明的交工日期仍应为承包方提出申请交工验收的日期。

如经交工验收认为工程质量达不到合格标准，则监理工程师应根据交工验收小组的意见，在验收工作完毕后7天内向承包方发出不予验收的指令，要求承包方对不合格工程认真返工、重做或补救处理。承包方在完成上述不合格工程的修复工作后，应重新提出交工验收的申请，经交工验收小组复验认为达到合格标准后发给交工证书。证书中写明的交工日期应为承包方重新提出申请交工验收的日期。计算实际工期时应减去承包方第一次提出申请交工验收至监理工程师发出不予验收的指令的时间。

验收完成后，承包方应向发包方提交验收报告。根据验收标准的要求，说明完成质量的现实程度及相关资料。

因特殊原因，部分工程须甩项交工时，双方订立甩项交工协议，明确各方职责。

监理工程师不按要求参加验收或验收合格后不在验收记录上签字，验收结束10天后，验收记录自动生效，发包方和业主承认验收记录，承包方可继续办理验收手续。

自交工之日起，本工程的使用权就由承包方移交给了发包方和业主，但并不解除承包方本合同约定的工程缺陷保修期内的责任。

9.2 竣工验收

9.2.1竣工验收资料提交期限：

机电安装部分应于热负荷试车后20天内提交相关材料。

承包方将全部竣工验收资料整理好交发包方审核，凡不符合规定的竣工验收资料，发包方在三天内通知承包方重新补办，承包方应在十天内补办完毕。竣工资料经发包方审核合格后，方能办理剩余工程结算和财务决算。

合同工程全部交工完毕后，发包方应汇总各分段工程的交工验收报告，承包方提出竣工验收申请。竣工验收由发包方或业主主持，组成竣工验收委员会，邀请投资、建设、质监、发包方以及各分段工程的监理工程师等有关部门及人员参加，按国家有关部门的竣工验收管理办法规定进行竣工验收。

有保证值考核要求的，承包方应提前14天将预计可开始进行保证值考核的日期通知发包方代表；除非另行商定，否则，保证值考核的日期应在所通知的日期后的7天内，发包方代表明令指定的日期或数天内进行。如果验收合格后，竣工验收委员会对本合同建设工程的可行性研究、设计、施工、监理以及投资效益等方面做出全面评定，写出竣工鉴定书。

如因发包方原因不能满足保证值考核的前提条件，在承包方提出书面申请后72天之后，还不能满足考核的要求，则该部分不能进行考核的保证值视为合格，并被发包方接收。

在满足上述要求后，如因非承包方的原因而不能进行竣工验收，承包方正式提出书面申请后91天之后还不能进行，则发包方应在14天内向承包方支付合同约定下的剩余应付款项，但并不解除承包方对竣工验收所承担的相应责任。

9.3保修

9.3.1保修内容及范围：本工程承包方承包范围内的所有内容。

9.3.2 保修期内，因承包方原因造成的一切问题，由承包方负责修理或更换，并承担全部费用及由此给业主造成的损失。
9.3.3保修年限：质保期从工程竣工验收合格之日起计算，质保期按国家《建设工程质量管理条例》中相关规定执行。基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程等为设计文件规定的合理使用年限。

10 发包方接收工程

10.1交工验收合格后由业主签发交工证书。

10.2竣工验收合格后由业主签发竣工证书。

11 交工、竣工后试验

竣工验收后试验需要对本合同工程进行必要的检测和试验，如需要本合同工程测试设备之外的所必须的仪器及检测设备，应由发包方承担。

竣工后试验由业主和发包方完成，承包方应给予必要的协助。 

12 材料、设备离场担保
承包方负责提供的工程材料或负责安装的设备（如果有）抵达现场后，因材料质量缺陷或因承包方原因导致设备损坏，需要更换或修复，致使可能必须搬离现场的材料、设备价值之和高出缺陷责任保修金或履约担保金的金额时，则承包方在搬离该工程材料时应就恢复该材料的入场时限作出合理的承诺，尽可能地创造条件满足工程进度要求，必要时，发包方有权要求承包方增加一定的履约担保金。

13 合同总价与付款

13.1合同总价

本合同总价及分项价款包括完成本合同施工承包范围内全部工程内容的价款。
本合同价格方式为固定总价（仅限合同施工承包范围内对应设计资料包含的相关施工内容）。

固定总价未包含的工程内容，如需实施，依据经发包方确认的施工图（含修改图）、、零星工程签证单等，按以下计价原则调整合同价款：

1）合同工程量清单中有可适用的子项，采用该子项的单价；

2）合同工程量清单中无可适用的子项，但有类似子项的，可在合理范围内参照类似子项的单价；

3）合同工程量清单中无可适用也无类似子项时，发包方依据相关工程计价定额标准定价，如相关工程计价定额标准中也无参考时，发、承包双方认质认价。

13.1.1固定总价工程费用和固定单价工程费用中包括了直接工程费[含人工费、材料费、机械费（合同中有特殊约定的除外）]、其它直接费、现场经费、间接费、利润、税费、设备和材料运输及保管费、施工措施费、保险金、缺陷期修复费以及合同明示或暗示的工程建成承包方所有一般风险、责任和义务的费用等；以及包括承包方施工过程中的材料损耗及试验用材料损耗费用、承包方因图纸转化而引起的工程量和材料量差费用、施工用能源介质等费用。

13.1.2固定总价和固定单价不受市场因素的影响而进行调整，当人工费、材料费或其他事务方面的费用发生变化时，均不得进行调整。

13.1.3合同项目工程数量最终以发包方提供的施工图及其它设计资料计算的工程量作为依据。

13.1.4根据技术规范或发包方发出的本合同施工范围内对应的相关图纸等设计资料所示的工程内容，无论上述固定总价和固定单价所包括内容与合同附件对固定总价和固定单价的定义是否一致或不完整，均视为包含在固定总价和固定单价中。

13.1.5施工包干费用还包括：单体调试工作、试生产配合发生费用；工程施工以及交工和竣工试验费、施工措施费、合同范围内控制网测设、维护和管理费用等，如本合同涉及到上述相关内容时，均由承包方包干使用，在合同实施中不作调整。

13.2工程量的确认

13.2.1除另有规定外，发包方应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价值，当发包方要对已完成的工程量进行计量时，应通知承包方参加。

13.2.2工程的计量均应以法定计量单位和施工设计图示尺寸计算数量和计量。

13.2.3工程量计量方法

工程的计量均应以本工程适用的工程量计算规则计算为准。所有计量单位均应符合本工程适用的工程量计算规则的标准。

13.3付款

13.3付款

13.3.1预付款支付方式

合同预付款：无。

13.3.2进度款支付方式

工程进度款的支付方式、 支付条件和支付时间：
每月20日前，承包人根据工程进度办理验量，直到施工完成可验量到70%为止(承包人需要完成计量仪表检定)；工程竣工验收合格（包括签发交竣工验收合格证明、工程资料归档完成、特种设备证件办理、通过性能考核等）且稳定运行6个月后支付到合同价款90%。质保金为合同价款的10%，质量保证期为一年，保证期从本工程竣工验收，办理完竣工手续之日起开始计算，在一年内，质保期满无质量异议，买受人向出卖人无息支付全额质保金。 

支付方式：

进度款和质保金的支付方式：方式一：支付银行承兑汇票为挂账月起第二个月支付； 方式二：支付货币为挂账月起第五个月支付。每次付款前，出卖人应配合买受人需求开具相应的增值税专用发票（预付款除外），挂账后付款。
本合同付款坚持“以收定支”原则，即是本工程的业主方向本协议买受人付款后，买受人在已收款范围内按比例向出卖人付款。如业主未按时付款，本合同付款时间相应顺延。

13.4 水电气等能源介质费的支付

业主负责提供水、电等能源介质接点，承包方负责接取、装表计量，费用由承包方负责。费用执行业主价格标准的有关规定。

13.6发包方对资金的监管

在本合同工程中发包方支付给承包方的任何款项均应专款专用，承包方均应用于本合同工程，不得挪作它用，发包方有权对本合同工程的资金使用情况、资金流向等进行监管。

13.7竣工结算

13.5.1承包方向发包方代表提交竣工结算证书的时间是在办理竣工验收手续后7天内。

13.5.2发包方代表收到竣工结算证书后提出审核意见的时间是在其收到之后的14天内。

13.5.3发包方将拨款通知送经办银行的时间是：在承包方提出审核意见后的7天内。

13.5.4竣工验收合格及缺陷责任期满，因业主资金原因造成的付款延迟，承包方不得向发包方索赔应付款项的利息。

14 资产或合同转让
资产或合同的转让未经发包方事先书面同意，承包方不得出让、转让、抵押、质押本项目的资产，也不得在上述资产、权利和利益上设置任何留置权或担保权益或者以其它方式处置这些资产、权利或利益。

15 承包方违约

15.1承包方违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包方违约：

（1）承包方不得将本合同工程或其中任何单项工程整体转包给其他单位或个人，也不得将本合同工程的任何部分直接分包，否则发包方可要求承包方承担合同总价10%的违约金，发包方有权取消承包方技改工程相关方入围资格，并终止与承包方签订的合同，且承包方应承担由此给发包方造成的一切经济损失，因此出现的任何责任和后果，均由承包方负责。特殊情况需要进行分包，承包方事先必须经发包方书面同意和批准。承包方即使取得上述批准，也不应解除合同规定的承包方的任何责任或义务，并应对分包人及其职工的行为、违约和疏忽完全负责。

（2）承包方在施工过程中确保分步分项工程达到质量标准，如达不到标准，承包方须限期整改，在限期整改后仍达不到此标准，发包方将按合同总价的5%对承包方收取违约金；发包方有权另请有关单位整改，但不免除原承包方相关责任，原承包方必须承担由此发生的全部费用并赔偿发包方一切损失。
（3）承包方项目经理在建设期间的80%以上时间应在现场，每月在现场时间未达到合同约定天数的，每少一天应向发包方支付违约金1000元。

（4）因承包方原因致使工程关键节点拖期，发包方将对承包方收取违约金，每拖期一天收取本合同总额0.1%的违约金，累计最高不超过本合同总额的5%。各节点不重复计算，若总工期完成，发包方可取消向承包方收取的违约金。
（5）承包方未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，每发生一起，承包方应向发包方支付违约金500-1000元。

（6）承包方在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包方要求进行修复的，每发生一起，承包方应向发包方支付违约金1000元。如赔偿金额无法弥补发包方的实际损失时，按实际损失赔偿。

（7）承包方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的。

（8）承包方不按施工现场扬尘管理标准执行，产生粉尘，每发生一次，发包方有权收取承包方1000元违约金，并有权要求承包方立即整改。对拒不整改的承包方，责令其停止施工，发包方有权终止或解除合同，并要求承包方赔偿由此造成的损失。
（9）如承包方在施工期间违反厂容绿化、环保管理规定，且拒不整改的，则发包方有权按违约处理，收取承包方500～1000元/项/次违约金，如重复发生加倍收取违约金。

（10）施工期间，发包方将对承包方提供的工程材料进行抽查，如发现承包方不使用本合同约定的材料，发包方除有权要求承包方更换符合本合同约定的材料外，每发现一次，有权向承包方收取人民币1～5万元的违约金。
（11）承包方必须在办理完工程合同、开工报告等手续后方可施工，否则视为承包方违规施工，发包方将对承包方收取违约金，工程额度30万元以上，每发生一次收取5000元违约金；工程额度30万元以下，每发生一次收取1000元违约金。
（12）如承包方不按照合同约定进行竣工资料归档，发包方有权按承包方违约处理，每拖期一天收取承包方1000元违约金，且发包方不予支付工程余款，并纳入评价考核。

（13）事故处理：对于承包方在合同执行过程中因承包方责任发生安全、设备及人身伤亡造成损失要按生产、设备主管部门认定的直接损失额进行赔偿（以相关主管部门认定为准）。在施工区域内每发生一起死亡事故，发包方有权收取承包方20万元违约金。凡是由于承包方原因造成生产厂停产事故，发包方有权向承包方收取10万元/次违约金，承包方还应赔偿发包方全部事故的直接损失。
（14）廉洁条款：执行合同双方签订的《廉洁诚信合作协议》。
（15）进入鞍钢技改工程施工现场施工的工程单位，合同内容涉及到施工临时围挡设置要求的，根据《鞍钢厂区范围内技改项目施工临时围挡标准（试行）》要求的相关规定，在开始施工前必须将施工临时围挡按照标准设置完毕，否则发包方将按照1万元/次向承包方收取违约金。

（16）承包方需遵守鞍钢工程管理的各项规章制度，否则，发包方有权按违约处理，除承担相关制度规定的违约责任外，并视情节轻重收取500～10000元/次违约金，并有权要求承包方立即整改，对拒不整改的承包方，发包方有权终止或解除合同，并要求承包方赔偿由此造成的损失。
（17）承包方负责施工废物外排及相关手续办理（验量时提供外排手续证明）。严禁承包方乱排、偷排施工残土、垃圾废物。发现乱排偷排的，除将偷排物清理干净以外，每起收取1万元违约金，连续两起暂停其资质3个月，情节恶劣的加重处理。
（18）如承包方人员偷盗、损毁发包方或业主财产，按《鞍山钢铁集团有限公司盗窃案件处理实施细则（试行）》的规定对承包方进行考核，发包方有权要求承包方更换上述人员，赔偿发包方因此造成的损失，立即解除合同，取消承包方合作、中标资格，终止与其发生任何业务往来且不承担任何责任。

承包方发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

15.2 承包方违约的责任

承包方应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。承包方应向发包方支付合同项下的违约金或赔偿金时，发包方有权从任何一笔应付款中予以直接扣除。

15.3因承包方违约解除合同

当出现第15.1项〔承包方违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包方在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包方有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包方有权使用承包方在施工现场的材料、设备、临时工程、承包方文件和由承包方或以其名义编制的其他文件。发包方继续使用的行为不免除或减轻承包方应承担的违约责任。

15.4因承包方违约解除合同后的处理

因承包方原因导致合同解除的，合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，双方商定承包方实际完成工作对应的合同价款，以及承包方已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包方应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包方造成的损失；

（4）合同解除后，承包方应按照发包方要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包方和承包方应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包方违约解除合同的，发包方有权暂停对承包方的付款，查清各项付款和已扣款项。发包方和承包方未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照争议解决的约定处理。

15.5采购合同权益转让

因承包方违约解除合同的，发包方有权要求承包方将其为实施合同而签订的材料和设备（如果有）的采购合同的权益转让给发包方，承包方应在收到解除合同通知后14天内，协助发包方与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

15.6第三人造成的违约

在履行合同过程中，承包方因第三人的原因造成违约的，应当向发包方承担违约责任。承包方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
16 风险与责任

承包方应建立完善安全生产、防火、环保、职业健康等制度和事故应急机制，并报发包方备案；承包方应保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生。如出现重大意外事故，承包方应及时通报发包方，并尽最大人力、物力进行抢救，尽快恢复生产与服务；在事故影响期间，承包方应采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故对公众的影响。

17 不可抗力

17.1.1 不可抗力

不可抗力：是指在签订本协议时不能合理预见的、不能克服和不能避免的事件或情形。以满足上述条件为前提，不可抗力包括但不限于：

（1）
雷电、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴雨、海啸、台风、龙卷风或旱灾；

（2）
流行病、瘟疫；

（3）
战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用，暴乱或恐怖行为；

（4）
全国性、地区性、行业或企业性罢工。

17.1.2 积极补救不可抗力的义务

(a) 尽快向对方通告事件或情况的发生，对事件或情况的预计持续时间和其在本协议项下履行义务的可能影响做出估计；

(b) 做出一切合理努力以继续履行其在本协议项下的义务；

(c) 尽快采取行动纠正或补救造成免于履行义务的事件或情况；

(d) 做出一切合理努力以减轻或限制对对方造成的损害；

(e) 将其根据上述(b)( c)和( d) 段采取的行动或行动计划定期通告对方，并在导致它免于履行义务的事件或情况不再存在时立即通知对方。

17.1.3 不可抗力的处理

不可抗力事件发生后，双方应本着诚信平等的原则，立即就此等不可抗力事件进行协商。

17.1.4 不可抗力造成的损失
受不可抗力影响的一方应努力消除不可抗力的影响，应尽快恢复履行本合同项下的义务。承包方因不可抗力造成的损失，应由保险获得补偿，发包方可按不可抗力造成的时间损失给予工期延期。

17.1.5不可抗力造成的终止

如果任何不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间自该不可抗力发生日起连续超过30个工作日，双方应协商继续履行本合同的条件。如果自不可抗力发生后30个工作日之内双方不能就继续履行的条件达成一致意见，任何一方均可以书面通知另一方终止本合同。

18 索赔、争议与仲裁

18.1执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议将由合同双方通过友好协商解决。如果不能协商一致，应将争议提交到发包方所在地法院进行判决。判决对当事人双方均有约束力，双方必须遵照执行。

18.2在诉讼期间，除正在诉讼的问题外，双方应继续履行合同其它条款规定的各自义务。

19  补充条款

19.1 施工前承包方必须与发包方（产权单位）签订《安全、防火、环保管理协议书》,方可开工。协议书需明确安全管理内容、管理界面及考核等条款。

19.2 危险废物处理：承包方负责按国家及业主相关规定处理。

19.3本项目中采用专利及专有技术使用费和保护条款等均由承包方负责，费用包含在本合同总价款内。

19.4安全规定：承包方必须严格执行《鞍山钢铁集团有限公司生产安全事故管理办法》、《鞍钢集团公司相关方安全监督管理办法》以及各施工现场所在区域管辖单位的安全生产规章制度，并接受所在区域管辖单位的监督、检查和考核。
19.5合同执行期间，如遇流行性传染疾病等疫情，承包方应根据国家、省、市及业主疫情防控指挥部要求做好疫情防控相关工作。

19.6 承包方必须按国家相关规定保障农民工工资发放，具体约定详见合同双方签订的《农民工工资代付协议》。

19.7 承包方应严格执行《鞍山钢铁集团有限公司加强外来人员安全管理暂行规定》、《鞍山钢铁集团有限公司内部治安保卫管理规定》及《鞍山钢铁集团有限公司进出主厂区人员和车辆规范化管理办法（试行）》的规定。

20  其他

20.1合同生效日

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并盖合同章之日生效。

20.2合同终止日

承包方按合同规定应完成本合同工程全部义务，且符合发包方和监理工程师的要求，发包方按合同规定全部支付完合同总价，合同即告终止。终止日为承包方收到发包方的最后一笔款项的日期。

20.3合同份数

本合同共计8份，其中正本2份，甲乙双方各执1份；副本6份，发包方3份，承包方3份。均具有同等效力，由合同双方分别保存。

20.4保险

根据国家的有关规定，原则上承包方应对本合同工程中必须、必要的项目，包含但不限于承包方从事危险作业的职工意外伤害，施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备等进行投保。费用已包含在合同总价中。

20.5本合同附件是本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力。

以下为签字盖章页，无正文。

	发包方（章）

鞍钢集团工程技术有限公司
	承包方（章）

XX

	地址：鞍钢厂内正门内
	地址：

	法定代表人：
	法定代表人： 

	委托代理人：

项目经理：

联系人：
	委托代理人：

项目经理：

联系人：

	电话：
	电话：

	传真：
	传真：

	开户银行：工商银行鞍钢支行
	开户银行：

	帐号：0704024009221002302
	帐号：

	税号：91210300791591328J
	税号：

	银行联行号：102223002409              
	银行联行号：


农民工工资代付协议
项目名称： 鞍钢广州汽车钢有限公司二期镀锌线项目
合同名称：重卷机组圆盘剪和涂油机安装施工       
合同编号： 11590003-J00XX    

项目所在地：  广州             
发 包 方:  鞍钢集团工程技术有限公司               
承 包 方: XX                 
依据《保障农民工工资支付条例》等有关规定，为进一步加强总承包项目农民工工资支付管理，充分保障农民工按时足额获得工资，经双方友好协商，现就本项目农民工工资委托支付事宜达成协议如下：

第一条 农民工工资专用账户的开立
发包方负责建立农民工工资专用账户，用于农民工工资的发放。 

第二条 农民工工资专用账户的管理
发包、承包双方委托银行为专用账户资金监管人，负责专用账户资金管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。

第三条 发包方负责向银行提供合同和经发包方项目管理部审核确定的工资性工程进度款支付清单。发包方根据分包合同约定，将工资性工程款划入约定的农民工工资专用账户，银行确认资金到账后对账户资金履行管理职责。
第四条 承包方委托发包方代发农民工工资，承诺按发包方要求时间将民工工资表、考勤表等相关资料报发包方项目部审核。发包方审核后，由发包方委托银行从农民工工资专用账户发放，承包方负责农民工实名登记、工资金额、农民工个人银行卡等信息真实性。总承包项目现场设有管理系统的，以系统提供数据为准。

第五条 发包方承诺按分包合同约定支付农民工工资。委托银行直接支付的农民工工资计入承包方分包工程进度款予以扣除。
第六条 违约责任，施工期间，如发生农民工工资拖欠，按下列方式处理：
1.发包方未拨付人工费（工资款）的，承担相应的违约责任。

2.承包方及时提供出勤信息、农民工工资表等，如未及时提供带来迟发引起的一切后果，由承包方承担。
3.任何一方未履行承诺，对方有权追究其法律责任。
第七条 在项目建设过程中，发包方未及时拨付工资性工程 款，承包方挪用、套用资金的，按相关规定追究相关责任。

第八条 如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任，并及时通知其他方在合理期限内提供不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。

第九条 本协议未明确事宜，发包承包双方可协商解决。
第十条 本协议经发包、承包双方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。本协议一式四份，发包方、承包方各执二份，每份具有同等法律效力。
发包方（签章）：  

法定代表人或委托代理人（签字）：
项目经理（签字）：
承包方（签章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：
项目经理（签字）：
协议签订日期：     年   月   日
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